鄂伦春自治旗2020年扶持家庭

农场发展项目实施方案

为做好中央财政支持家庭农场发展项目实施工作，促进家庭农牧场健康发展，根据呼伦贝尔市农牧局、财政局《关于印发呼伦贝尔市2020年中央财政扶持家庭农牧场发展项目实施方案的通知》（呼农牧办发发〔2020〕212号）文件精神，结合我旗实际情况，特制定本方案。

一、目标任务

以提高农牧业综合生产能力，促进粮食增产、农牧业增效和农牧民增收为目标，重点鼓励和扶持以粮食生产为主、经营规模适度、经营效益稳定的示范家庭农场，通过有序流转土地、健全管理制度、应用先进技术、加强基础设施建设、开展标准化生产、发展农畜品初加工等，进一步提升生产经营水平，增强示范带动能力，推动小农户与现代农牧业发展有机衔接。

二、总体原则

（1）支持农牧业生产。实施项目的家庭农场要以从事大豆、玉米、水稻、小麦、马铃薯等主要粮食作物种植为主业，逐步提升种养业综合生产能力。

（2）坚持优中选优。在各类示范家庭农场中，选取管理制度健全、财务制度完善、经营效益良好、生产方式先进、能示范带动小农户增收致富的家庭农牧场予以支持。

（3）鼓励发展规模化标准化生产。重点支持家庭农场通过规范流转土地草牧场，引入现代农牧业经营理念，采用先进农牧业生产技术，开展农牧业标准化生产，发展农牧业适度规模经营。

三、实施内容及资金用途

（1）开展基础设施建设。支持家庭农牧场建设节水灌溉设施、农畜产品仓储保鲜设施和储草棚、晾台、农机具停放库（棚）等附属设施，购置农牧业生产设备等（享受国家农机购置补贴的，不得使用本项目补助资金购置同类农机具）。补助资金主要用于家庭农场基础设施建设支出项目，包括材料费、设备安装费、施工机械使用费等相关支出。

（2）提升技术应用和生产经营能力。支持家庭农场改善生产条件,应用先进技术,建立生产销售记录和投入品进销记录等生产经营档案，提升规模化、绿色化、标准化、品牌化、集约化生产能力,建设清选包装、烘干、冷藏等产地初加工设施设备,开展绿色特色优质农畜产品品牌创建，提高农畜产品质量水平和市场竞争力。

四、申报程序

（1）项目申报。各乡镇综合保障推广中心按照申报项目的家庭农场提供的申报材料，对家庭农场实地考察评估，签署推荐意见，签字盖章后以正式文件上报旗农牧水利科技局。旗农牧水利科技局组织专家组，对乡镇综合保障推广中心推荐的家庭农场进行评审，并通过网络、电视、报刊等形式向社会公示。公示时间不少于7个工作日。经公示无异议后，向呼伦贝尔市农牧局报送支持家庭农场发展项目名单。

（2）项目实施。家庭农场申报的项目通过呼伦贝尔市和自治区批复后，按照项目申报内容组织实施。

（3）项目验收。项目完成后，家庭农场要组织开展项目自查，形成自查报告，上报乡镇，再由乡镇综合保障服务中心（农业办）进行复验，形成验收单和验收报告。

（4）项目补助。通过验收合格的，采取报账形式申请财政拨付补助资金；不合格的，暂不予拨付补助资金，提出限期整改意见，整改完成后，提出验收申请，验收合后再拨付补助资金。

五、组织实施

（1）旗农牧水利科技局负责组织指导。一是旗农牧水利科技局根据呼伦贝尔市下达的项目任务清单，制定全旗项目实施方案，明确项目实施内容、资金用途、操作程序、补助标准、补助对象、补助方式、监管措施、检查验收、绩效评价等内容。二是组织专家对各乡镇推荐的扶持对象进行评审，对部分乡镇进行实地抽审，评审结果通过网络、电视、报刊等媒体统一向社会公示，公示时间不少于7个工作日，根据公示结果，批复实施项目。三是做好监管指导，在项目实施过程中，进行中期检查，对发现的问题及时解决。项目完成后，对全旗项目实施整体情况开展绩效评价和工作总结。

（2）各乡镇乡镇综合保障推广中心（农业办）负责项目组织实施。一是根据呼伦贝尔市农牧局分配的任务清单和有关项目要求，向社会公布项目政策，组织引导符合条件的家庭农牧场进行申报，对申报项目的家庭农牧场进行遴选审核，组织专家对申报项目的家庭农场进行实地考察、评审，评审结果通过网络、电视、报刊等媒体统一向社会公示，公示时间不少于7个工作日。根据公示结果，将初审合格的家庭农牧场名单上报旗农牧水利科技局，原则上按照1∶2的比例差额推荐扶持主体。二是根据旗农牧水利科技局的批复，结合实际，制定乡镇项目实施方案，明确实施内容、资金用途、操作程序、补助标准、补助对象、补助方式、监管措施、检查验收、绩效评价等内容。三是乡镇综合保障推广中心承担项目实施的主体责任，负责抓好项目落实，指导承担项目的家庭农牧场细化项目实施内容，定期对项目实施情况进行跟踪检查，项目验收合格后，及时拨付资金，并对本地项目实施整体情况开展绩效评价和工作总结。

六、支持范围及标准

（1）支持范围。重点支持旗县级以上示范家庭农牧场，同时，各乡镇适当向贫困户倾斜。

（2）支持标准。每个家庭农牧场补助资金不超过10万元。2017年-2019年已享受项目补助的家庭农牧场，原则上不再享受同类项目补助。

（3）支持方式。资金补助采取“先建设后补助”的方式，即家庭农场实施并完成所申报项目的建设内容后，经乡镇综合保障推广中心（农业办）检查验收合格的，凭项目建设中产生的原始凭证、发票，以及支出明细决算等确定补助金额，向旗农牧科技局提出申请，并通过“一卡通”支付补助资金。

六、工作要求

（1）加强组织领导。各乡镇综合保障推广中心（农业办）要高度重视，成立项目实施领导小组，明确具体负责机构，建立相关工作机制，制定项目实施方案，明确工作目标任务、时间安排和工作措施，并督促抓好项目落实。

（2）加强督促指导。在项目实施过程中，旗农牧水利科技局要加强对家庭农场项目监督指导力度，确保项目实施不走偏。乡镇综合保障推广服务中心要强化项目落实，确保具体工作有人抓、有人管，并通过新型农业经营主体信息直报系统及时报送相关补贴发放情况，享受项目扶持的家庭农牧场要纳入新农直报系统和农业农村部家庭农牧场名录系统管理。

（3）规范资金管理。农牧业部门要加强对项目承担主体的跟踪指导，督促检查项目任务完成情况，为财政部门按规定标准分配、审核拨付资金提供依据。项目验收合格后，与财政部门及时沟通、及时拨付资金。切实加强对项目资金使用情况的监督管理，发现问题及时纠正。项目资金不得用于兴建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等与农牧业生产发展无关的支出。

（4）开展绩效评估。农牧部门要建立健全本级项目绩效评价机制，将项目实施情况、任务完成情况、资金使用管理情况等纳入指标体系，严格奖惩措施，全面评估、考核项目执行落实情况。旗农牧水利科技局将采取“双随机、一公开”方式，对项目实施情况进行抽查，开展绩效评价，绩效评价结果作为下年度项目安排的重要依据。

（5）按时总结上报。项目完成后，各乡镇要及时进行绩效评价，并对项目实施情况进行全面总结，并前将绩效评价报告、项目总结报送市农牧局。同时，要做好典型案例选送工作，每个旗市区报送2-3个家庭农牧场典型材料，每个附图片不少于3张，每张图片不小于2000kb，典型材料于发送至elcnjz@163.com。

联 系 人：张宏来 孙丹

电    话：5638045

附件1：家庭农场项目申报书（提纲）

2：支持家庭农场项目统计汇总表

3：承担项目的家庭农场基本情况表

4：支持家庭农场项目绩效评价表

5：2020年中央财政扶持家庭农场发展项目资金分配表

附件1:

家庭农场项目申报书（提纲）

第一章 家庭农场基本情况（总论）

（一）家庭农场概况。包括农牧场名称；所属旗市区、乡镇、村；家庭成员基本情况（经营者名称、人口数、劳动力人口、学历技能、职业等）；家庭承包经营土地草原面积、流转土地草场面积及年限；家庭年收入情况；接受相应的农牧业技能培训情况。

（二）家庭农场运营状况。包括主要经营种类、具体经营规模；是否注册登记、登记时间、是否拥有注册商标品牌、“三品一标”；农机、圈舍等基础设施情况；家庭经营农业总额收入、盈利情况；常年雇工数量；财务管理等制度建设情况。

（三）以前年度各类财政资金对家庭农场的扶持情况

第二章 项目立项背景

（一）必要性分析

主要阐述项目对家庭农场发展、增收等方面的必要性。

（二）优势分析

实施项目的技术、资源、政策等方面优势。

（三）市场分析

项目产品（服务）的市场前景预测及风险分析。

第三章 项目目标

说明项目建设的具体成果目标，以及预计成效。若项目为在现有基础上的扩建、改建项目，应说明现有生产能力及新增生产规模。

第四章 项目建设方案

（一）主要建设内容

包括建设地点、技术路线（农艺措施）及流程、设备购置（详细说明设备名称、型号、数量、价格）、设施建设（详细说明生产设施、辅助设施等各类设施任务名称、类型、数量、价格等）、科技措施（详细说明新品种、新技术包括新工艺、新材料）的来源，先进性及技术引进、示范方案，技术培训方案等。

（二）主要技术参数

（三）项目涉及的相关环保措施。包括养殖项目污染物处理等措施、加工项目废弃物处理等措施等。

（四）项目组织与管理。包括建设期机构设置及职责、运营期机构设置及人员配备、进度安排、管理措施、分别说明建设阶段和项目竣工投产后的管理措施等。

第五章 投资估算与资金来源

（一）总投资估算。包括建设投资、建设期利息、流动资金及分建设内容的投资估算。

（二）资金来源。包括中央财政资金、地方财政配套资金、自筹资金及来源、银行贷款及筹措和其它资金。

（三）财政补助资金使用和管理。包括财政补助资金主要支持的环节、财政补助资金的管理。

（四）自筹资金的使用和管理

第六章 效益分析

（一）经济效益

（二）社会及生态效益

附件2:

支持家庭农场发展项目统计汇总表

旗县：                                                            单位：个

| 乡镇 | 自治区级示范家庭农牧场 | 市级示范家庭农牧场 | 旗市区级示范家庭农牧场 | 非示范家庭农牧场 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附件3：

承担项目的家庭农场基本情况表

乡镇：                                                    单位：人、户、万元

| 序号 | 家庭农牧场 名称 | 主要产业 | 经营规模 | 经营收入（年） | 家庭成员数量 | 带动建档立卡贫困户 | 项目建设主要内容 | 示范场级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上均为2020年底数据。

附件4：

支持家庭农场发展项目绩效评价表

乡镇：

| 考核指标 | 评价标准 | 分值 | 评价依据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目准备 （25分） | 1.成立项目领导机构，监督指导项目实施。 | 2 | 项目实施方案、申报资料、相关文件等 |  |
|  | 2.通过媒体向社会公开有关项目，组织符合条件的家庭农牧场进行申报，提交有关申报材料。 | 5 |  |  |
|  | 3.指导家庭农牧场申报材料规范完备，附件齐全，档案管理规范。 | 6 |  |  |
|  | 4.建立项目评审机制，乡镇组织专家实地考察、初审，初审结果通过媒体向社会公示，并向市按照1∶.2以上的比例推荐项目主体。 | 6 |  |  |
|  | 5.根据市批复，制定实施方案，方案结合实际, 内容完整，可操作性强，并明确实施内容、资金用途、操作程序、补助标准、补助对象、补助方式、监管措施、检查验收、绩效评价等内容。 | 6 |  |  |
| 项目实施 （50分） | 6.指导项目承担主体按照项目方案组织实施，并符合国家和自治区有关项目实施要求。 | 5 | 现场查看有关文件等资料 |  |
|  | 7.定期检查，指导、督促项目实施完成。 | 8 |  |  |
|  | 8.项目实施完成后，对每个家庭农场项目实施情况进行验收。 | 8 |  |  |
|  | 9.对项目实施整体情况进行绩效评价和工作总结。 | 8 |  |  |
|  | 10.项目资金及时到位，资金拨付有完整的审批程序和手续,资金拨付符合“双限”原则。 | 5 |  |  |
|  | 11.家庭农场建立相关财务制度，财务资料完整，会计核算规范。 | 5 |  |  |
|  | 12. 建立支持家庭农牧场项目库。承担项目的农场纳入新农直报系统和农业农村部家庭农牧场名录系统管理。 | 6 |  |  |
|  | 13.项目完成情况：按照旗级下达任务清单，保质保量完成项目任务。 | 5 |  |  |
| 项目绩效 （25分） | 14.项目建成后带动家庭农牧场增收。 | 6 | 查看项目任务完成情况、资金拨付情况等 |  |
|  | 15.吸纳带动项目区域内建档立卡贫困户，取得明显成效。 | 7 |  |  |
|  | 16.项目建设涉及用地、环保审批的，具备有关手续，并符合国家相关要求；建设养殖场、农畜产品加工设施等要具备动物防疫条件许可，符合人畜合理分离、畜禽粪污资源化利用、食品卫生安全等相关要求。 | 6 |  |  |
|  | 17.及时总结典型经验，在旗县、盟市、自治区、国家媒体上宣传报道，在一定范围内推广交流。 | 6 |  |  |
|  | 18.经各级监察、审计、财政监督机构等查实在资金使用方面存在违规违纪行为。 | -20 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：考核分值保留1位小数。对评价标准要求的内容未全部完成，评价标准未明确扣分规则的，考核人员根据实际酌情给扣分。     绩效评价小组人员签字

2020年中央财政扶持家庭农场

发展项目资金分配表

| 序号 | 旗市区 | 扶持家庭农场数量（个） | 分配金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 扶持家庭农场数量（个） | 分配金额（万元） | 备注 |
| 1 | 大杨树 | 1 | 10 | 重点支持粮食生产为主的适度规模经营 |
| 2 | 乌鲁布铁 | 3 | 30 | 重点支持粮食生产为主的适度规模经营 |
| 3 | 宜里 | 4 | 40 | 重点支持粮食生产为主的适度规模经营 |
| 4 | 诺敏 | 4 | 40 | 重点支持粮食生产为主的适度规模经营 |
| 总计 | 鄂伦春旗 | 12 | 120 |  |