关于印发鄂伦春自治旗2021年部分财政专项转移支付项目实施方案的通知

各乡镇人民政府：

现将《鄂伦春自治旗2021年中央财政支持农牧民合作社发展项目实施方案》、《鄂伦春自治旗2021年中央财政扶持家庭农牧场发展项目实施方案》印发给你们。请各乡镇政府严格按照方案规定实施项目，同时完成遴选推荐工作，及时将有关材料上报旗农牧水利科技局。

附件: 1.鄂伦春自治旗2021年中央财政支持农牧民合作社

发展项目实施方案

附件：2.鄂伦春自治旗2021年中央财政扶持家庭农牧场

发展项目实施方案

附件1

鄂伦春自治旗2021年中央财政支持

农牧民合作社发展项目实施方案

根据呼伦贝尔市农牧局、呼伦贝尔市财政局《关于印发2021年部分中央财政专项转移支付项目实施方案的通知》（呼农牧办发（2021）152号）的文件精神，为做好中央财政支持农牧民合作社发展项目实施工作，结合鄂伦春自治旗实际情况，特制定本方案。

一、目标任务

深入贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作重大决策部署，以提高农牧业综合生产能力、抓好粮食生猪等重要农产品稳产保供，推进产业精准扶贫、农牧业农村牧区高质量发展、促进农牧业增效和农牧民增收为目标，重点支持制度健全、管理规范、带动力强的农牧民合作社示范社及合作社联合社，通过发展绿色生态农业，开展标准化生产、专业化服务，开展农畜产品初加工、产品包装烘干、仓储物流设施建设，进一步提高农牧民合作社生产经营能力、管理能力、市场竞争能力和服务带动能力，促进农牧民合作社高质量发展。建立支持合作社发展项目库，储备一批制度健全、管理规范、带动力强、为农牧民服务意识较强的合作社，从项目库中遴选和推荐承担项目的主体，并根据项目实施情况，对项目库进行定期更新，建立“有进有出”的管理制度。

二、支持内容

1、支持合作社提升技术应用和生产经营能力。支持合作社改善生产条件，引进良种和推广使用新技术，建设标准化生产基地，提升规模化、绿色化、标准化、集约化生产能力。

2、支持合作社开展农畜产品初加工、仓储设施等建设。支持合作社建设清选包装、烘干、农畜产品加工、仓储保鲜等产地初加工设施，减少农畜产品产后损失，改善产品品质，增加产品附加值，提高市场竞争力。

3、支持合作社开展品牌提升、电子商务等建设。支持合作社开展绿色食品、有机农畜产品认证，鼓励合作社创建“蒙字号”商标品牌。建设电子商务和物流服务站点，拓宽产品销售渠道，提高市场营销能力。

农牧民合作社在进行项目建设时，涉及用地、环保审批的，要办理有关手续，符合国家相关要求；建设养殖场、农畜产品加工设施等的，要具备动物防疫条件许可，符合人畜合理分离、畜禽粪污、资源化利用、食品卫生安全等相关要求。

三、支持对象及范围

在旗市场监督管理部门注册登记，依法取得营业执照时间不少于2年、运行正常、具有较好的经济效益和社会效益、各项制度建全、管理规范、积极参与扶贫工作、带动农户脱贫能力强、农牧业产业发展取得显著成效的农牧民合作社示范社及联合社。列入扶持范围的农牧民合作社须纳入农业农村部“新农直报”系统。2018年-2020年已享受项目补助的合作社，原则上不再享受同类项目补助。

四、补助方式和标准

在补助方式上，采取“先建设后补助”，即合作社按照批复的项目建设内容实施完成后，由鄂伦春自治旗农牧水利科技局检查验收合格后，鄂伦春自治旗财政部门向项目承担主体支付项目资金。

在补助标准上，采取“双限”原则，一方面，限定补贴比例上限，另一方面实行定额补贴并限定上限。补贴比例不超过项目总投资的50%，单个主体补贴原则上不超过30万元。本次项目实施以前开建的设施、购置的设备不予补贴，列入2021年国家农机补贴目录的机械设备不予补贴。

五、组织实施

（1）项目申报。各乡镇根据呼伦贝尔市分配的任务清单和有关项目要求，向社会公布，由符合条件的合作社进行申报，并提交有关材料（提交材料包括：营业执照及组织机构代码、合作社章程、相关制度及入社成员名单、合作社成员代表大会申报项目的决议、合作社基本情况及经营情况、上年度资产负债表、项目建议书、项目用地审批手续证明、环保部门审批意见等）。各乡镇对申报项目的合作社进行考察评估，由乡镇签署推荐意见，上报旗农牧水利科技局。旗农牧水利科技局组织专业人员，对乡镇推荐的农民专业合作社进行评审，并通过旗政务网向社会公示7个工作日。经公示无异议后，向呼伦贝尔市农牧局报送支持农民合作社发展项目名单。原则上要求要按照1:1.2以上的比例差额推荐扶持主体。

（2）项目实施。项目通过呼伦贝尔市农牧局批复后，制定本旗实施方案，并严格按照项目方案内容组织实施，旗农牧水利科技局定期对项目实施情况进行跟踪检查，市农牧业局组织专家实地抽查。

（3）项目验收。项目完成后，合作社上报旗农牧科技事业发展中心，由旗农牧水利科技局组织专业人员进行检查验收和考评，及时进行总结。

- （4）项目补助。通过验收合格的，采取报账形式申请财政拨付补助资金；不合格的，暂不予拨付补助资金，提出限期整改意见，整改完成后，提出验收申请，验收合后再拨付补助资金。

- 六、工作要求

（一）加强组织领导。各乡镇政府高度重视，明确具体负责部门，建立相关工作机制，明确工作目标任务、时间安排和工作措施，并做好择优推荐工作。

（二）注重监管指导。做好项目的具体实施工作，旗农牧水利科技局对合作社项目实施全程跟踪指导和监督检查，指导承担项目的合作社按照批复内容组织实施，并将财政补助资金形成的资产量化到合作社成员。

- （三）规范资金管理。加强对项目承担主体的跟踪指导，督促检查项目任务完成情况，为财政部门按规定标准分配、审核拨付资金提供依据。项目完成验收合格后，与财政部门及时沟通、及时拨付资金。切实加强对项目资金使用情况的监督管理，发现问题及时纠正。项目资金不得用于兴建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等与农牧业生产发展无关的支出。

（四）开展绩效评估。建立健全项目绩效评价机制，将项目实施情况、任务完成情况、资金使用管理情况等纳入指标体系，严格奖惩措施，全面评估、考核项目执行落实情况。

（五）按时总结上报。项目完成后，及时进行绩效评价，并对项目实施情况进行全面总结并及时上报。

联系人:董兰英

电话:0470-5638054

邮箱elcnmkj163.c0m

附件: 1-1.支持农牧民合作社发展项目统计汇总表

1-2.承担项目的农牧民合作社基本情况表

1-3.2021年呼伦贝尔市中央财政扶持农牧民合作社发展项目任务分配表

附件1-1

支持农牧民合作社发展项目统计汇总表

旗市区：                                                            单位：个

| 旗市区 | 国家级示范社 | 自治区级示范社（个） | 盟市级示范社（个） | 旗县级示范社 | 非示范社 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件1-2

承担项目的农牧民合作社基本情况表

旗市区：                                                           单位：人、户、万元

| 序号 | 合作社名称 | 登记日期 | 实有成员总数 | 主要产业 | 年经营 收入 | 带动非成员农牧户 | 带动建档立卡贫困户 | 项目建设主要内容 | 示范社 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：实有成员数、带动非成员农牧户、年经营收入均为2020年底数据。

附件1-3

2021年呼伦贝尔市中央财政扶持农牧民

合作社发展项目任务分配表

| 序号 | 乡、镇 | 扶持农牧民合作社数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大杨树镇 | 1 |  |
| 2 | 宜里镇 | 2 |  |
| 3 | 乌鲁布铁旗 | 2 |  |
| 4 | 古里乡 | 1 |  |
| 5 | 诺敏镇 | 1 |  |

附件2

鄂伦春自治旗2021年中央财政支持家庭

农牧场项目实施方案

为切实运用好呼伦贝尔市下达的中央财政农业发展资金，引导我旗家庭农牧场高质量发展，提升粮食、牲畜等重要农畜产品综合生产能力，按照《呼伦贝尔市2021年中央财政支持家庭农牧场项目实施方案》要求，结合我旗实际，制定本方案。

一、目标任务

着力提高农牧业综合生产能力，促进粮食增产、农牧业增效和农牧民增收，重点鼓励和扶持以粮食生产为主、经营规模适度、经营效益稳定的示范家庭农牧场。支持家庭农牧场通过健全管理制度应用先进技术、加强基础设施建设、开展标准化生产、发展农畜产品初加工等，进一步提升生产经营水平，充分发挥示范引领作用，带动小农牧户与现代农牧业发展有机衔接。

二、总体原则

一是坚持以发展农牧业生产为主导。实施项目的家庭农牧场要以从事小麦、玉米、水稻、大豆、马铃薯等主要粮食作物种植和牛、羊、猪、驼、鸡、鸭等主要畜禽养殖为主，不断提升农畜产品综合生产能力;二是坚持择优选取扶持对象。要从评定为旗县级以上示范家庭农牧场中，选取管理制度健全、经营效益良好、生产方式先进、能示范带动小农牧户增收致富的家庭农牧场予以支持;三是坚持规模化标准化发展方向。重点支持家庭农牧场通过规范流转土地草牧场，引入现代农牧业经营理念，采用先进农牧业生产技术，开展农牧业标准化生产，发展农牧业适度规模经营

三、实施内容

(一)开展基础设施建设。支持家庭农牧场建设节水灌溉设施、农畜产品仓储保鲜设施和储草棚、晾台、农机具停放库(棚)等附属设施，购置农牧业生产设备(享受国家农机购置补贴的，不得用本项目补助资金购置同类型农机具)等。

(二)提升技术应用和生产经营能力。支持家庭农牧场改善生产条件,应用先进技术,建立生产销售记录和投入品进销记录等生产经营档案，提升规模化、绿色化、标准化、品牌化、集约化生产能力,建设清选包装、烘干、冷藏等产地初加工设施设备，开展绿色特色优质农畜产品品牌创建，提高农畜产品质量水平和市场竞争力。

四、资金用途

补助资金主要用于家庭农牧场基础设施建设和提升技术应用和生产经营能力支出项目，包括材料费、设备安装费、施工机械使用费等相关支出。

五、操作程序

(一)组织申报。符合条件的合作社向乡镇综合保障推广中心进行申报，并提交有关材料。

（二）遴选推荐。各乡镇相关部门对家庭农牧场申报的项目进行遴选审核,组织专家对申报项目的家庭农牧场进行实地考察、评审，将初审合格的家庭农牧场名单及审核材料上报旗农牧水利科技局，原则上要按照1:1.2以上的比例差额推荐扶持主体。

（三）旗级评审。鄂伦春自在旗农牧水利科技局组织专家对我旗推荐的扶持主体进行评审，评审通过旗门户网站统一向社会公示，公示时间7个工作日，根据公示结果，上报市农牧主管部门。

(四)项目实施。项目通过呼伦贝尔市和自治区批复后，鄂伦春自治旗农牧水利科技局按照项目申报内容指导承担项目的家庭农牧场细化项目实施内容，组织家庭农牧场实施项目建设，定期对项目实施情况进行跟踪检查，期间市农牧业局组织专家实地抽查。

(五)项目验收。项目完成后，家庭农场上报旗农牧科技事业发展中心申请验收，由旗农牧水利科技局组织项目相关专家对家庭农牧场项目进行验收，形成验收单和验收报告，项目验收合格后，报请财政部门及时拨付资金，并对本旗项目实施整体情况开展绩效自评和上报工作总结。

(六)规范建档。各乡镇政府要高度重视项目档案管理，对于项目实施的全部过程均需建立完善规范的档案。

六、补助对象及标准

项目重点支持鄂伦春自治旗示范家庭农牧场，每个家庭农牧场补助资金不超过10万元。2018年-2020年已享受项目补助的家庭农牧场，原则上不允许重复享受同类项目补助。

七、补助方式

资金补助采取“先建设后补助”的方式，即家庭农牧场实施并完成所申报项目的建设内容后，经鄂伦春自治旗农牧水利科技局检查验收合格的，凭项目建设中产生的原始凭证、发票，以及支出明细决算等确定补助金额，并通过“一卡通”支付家庭农牧场补助资金。

八、监管措施

做好项目实施的监管指导。在项目实施前，要公平公正征集符合条件的家庭农牧场项目，项目遴选要严格履行专家评审、公开公示等重大决策程序。在项目实施过程中，进行中期检查，对发现的问题及时解决，确保项目实施不走偏，确保具体工作有人抓、有人管，并通过新型农业经营主体信息直报系统及时报送相关补贴发放情况。享受项目扶持的家庭农牧场要纳入新农直报系统和全国家庭农场名录系统管理。项目完成后，对全旗项目实施整体情况开展绩效评价和工作总结。

九、工作要求

(一)加强组织领导。

各乡镇政府高度重视，明确具体负责部门，建立相关工作机制，明确工作目标任务、时间安排和工作措施，并督促做好择优推荐工作。

(二)规范资金管理。要加强对项目承担主体的跟踪指导，  督促检查项目任务完成情况，为财政部门按规定标准分配、审核拨付资金提供依据。项目验收合格后，与财政部门及时沟通、及时拨付资金。切实加强对项目资金使用情况的监督管理，发现问题及时纠正。项目资金不得用于兴建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等与农牧业生产发展无关的支出。