## 294
附件2：
2023年市级重点项目调度
序号 | 项目名称 | 项目业主单位 | 建设 性质 | 总投资 | 2023年计划完成投资 | 是否 开复工（是填1，否填0） | 2023年已完成投资
2 | 2023年鄂伦春自治旗旱作高标准农田建设项目 | 旗农牧 科技局 | 新建 | 22400 | 20800 | 1 | 29149
3 | 鄂伦春旗省道303线达尔滨湖景区西门至西日特其林场段公路养护工程项目 | 旗交运局 | 新建 | 11684 | 7361 | 1 | 9500
4 | 鄂伦春旗大杨树镇第二中学移址扩建项目 | 旗教体局 | 新建 | 11500 | 2000 | 1 | 2005
5 | 鄂伦春旗人民医院提标扩能5800平方米新建项目 | 旗卫健委 | 新建 | 7018 | 5018 | 1 | 3700
6 | 鄂伦春旗大杨树镇东部区域集中供热23个换热站101.34公里管网新建项目 | 大杨树镇 政府 | 新建 | 6944 | 4586 | 1 | 6187
8 | 鄂伦春旗大杨树镇大杨绿洲小区一期 | 旗住建局 | 新建 | 5700 | 5000 | 1 | 4900
9 | 鄂伦春大杨树镇学府佳苑小区三期 | 旗住建局 | 新建 | 5600 | 3000 | 1 | 5600
11 | 鄂伦春旗乌鲁布铁至新账房三级公路 | 旗交运局 | 续建 | 35680 | 3000 | 1 | 8560
12 | 鄂伦春旗大杨树植桂园·璟瑞 | 旗住建局 | 续建 | 20692 | 9800 | 1 | 9100
13 | 鄂伦春旗大杨树镇集中供热53个换热站39.3公里管网新建项目 | 大杨树镇 政府 | 续建 | 10955.82 | 1286 | 1 | 1754
14 | 鄂伦春旗阿里河镇怡兰艾丽家园五期A区 | 旗住建局 | 续建 | 8820 | 1300 | 1 | 3610
16 | 鄂伦春旗大杨树-跃进林场（一期）公路 | 旗交运局 | 续建 | 7253 | 4000 | 1 | 4000
17 | 鄂伦春旗吉文镇集中供热工程 | 旗住建局 | 续建 | 6584 | 2500 | 1 | 2954
18 | 鄂伦春旗射击馆 | 旗文旅局 | 续建 | 5700 | 1500 | 1 | 2200

## 2000万项目
附件2：
2023年2000万元以上重点项目表清单（已开工）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 个数 | 报送地区 | 项目在线审批监管平台代码（无代码填写无） | 项目业主单位 | 所属行业 | 所属行业 （二级） | 所属行业 （三级） | 工信厅提出填写行业分类 （参照工信厅行业分类表） |  |  | 建设内容及规模 | 投资类型 | 项目立项类型 | 建设地点 | 建设 性质 | 总投资 | 2023年专项债券资金需求 | 2023年金融机构融资需求 | 2023年计划完成投资 | 是否 开复工（是填1，否填0） | 2023年已完成投资 | 预计2023年一季度完成投资（万元） | 项目累计已完成投资 | 2023年计划开复工时间 | 计划完工 (投产) 时间 | 项目整体用地规模（亩） |  |  |  |  | 项目建成后整体用能规模（未做能评可填写预计值）（等价值吨） | 项目建成后整体用水规模（未做水评可填写预计值）（立方米） | 前期手续阶段 | [28 empty] | 项目联系人及联系方式 | 项目联系方式（手机号码） | 倒排工期
[9 empty] | 工业项目行业分类 |  | 全区16重点条产业链 | [16 empty] | 其中新增建设用地规模(无新增不需填写)（亩） | [5 empty] | 立项阶段 |  |  | 用地预审和规划选址意见书 |  |  | 新增建设用地审批 |  |  | 节能审查 |  |  |  | 林地征占手续 |  |  |  | 草地征占手续 |  |  | 环境影响评价手续 |  |  | 取水许可手续 |  |  | 施工许可证(特指住建部门颁发的，不包括行业主管部门) 其他前期手续办理情况（可使用文字详细表述） |  |  |  |  | 7月底 | 8月底 | 9月底 | 10月底 | 11月底 | 12月底
[9 empty] | 一级行业 | 二级行业 | [18 empty] | 涉及林地规模（不占用无需填写） | 涉及草地规模（不占用无需填写） | 涉及占用地中占用基本草原面积（不占用无需填写） |  |  | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（组件已送到、组件未完成） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成）
| 合计 | 72 | [14 empty] | 525364.28 | 0 | 0 | 103402.36 | 72 | 128564 | 5138 | 210897 | 6489913.32 | 4678934.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642410501991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2021年海拉尔区城镇老旧小区改造示范项目 | 1 | 01.海拉尔区 |  |  | 保障性安居工程（含配套基础设施） | [5 empty] | 主要对伊敏小区内基础类、完善类、提升类符合改造条件的查漏补缺，具体改造内容如下:基础类：楼梯间粉刷29808 平方米，屋面改造23250 平方米，室内楼梯间照明系统拆换450 套，干粉灭火器930 套等。完善类：外墙保温及涂料53781 平方米，更换塑钢窗5407 平方米，更换保温单元门78 套，物业用房改造800 平方米、无障碍及安全设计、汽车充电桩10 个及智能信报箱930 个。提升类：社区服务中心改造200 平方米，包括室内粉刷，室内吊顶，贴地砖，购置办公家具等。 | 政府投资 |  |  | 续建 | 2613 |  |  | 700 | 1 | 700 |  | 71 | 202305 | 202412 | [7 empty] | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 吕宪亮 | 13191333251 | [6 empty] | 是
2 | 满洲里市装配式隔离场所建设项目 | 1 | 02.满洲里市 | 2206-150781-04-01-441940 | 满洲里市粮食和物资储备局 | 社会事业 | [5 empty] | 项目占地180亩，装配式隔离房间1000间，医务、管理人员用房152间，1#综合楼1200㎡，2#综合楼748.01㎡ | 政府投资 | 审批 | 满洲里市南区海德公园南侧，通湖路以西 | 新建 | 3800 | 0 | 0 | 4000 | 1 | 3600 | 950 | 3600 | 202304 | 已完工 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 | 自治区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 逄秀军 18347061333 | 18347061333 | [7 empty] | 是
3 | 满洲里锦泰粮油加工有限公司年加工18万吨粮油项目 | 1 | 02.满洲里市 | 2107-150781-04-05-528467 | 满洲里锦泰粮油加工有限公司 | 产业发展 | [5 empty] | 总建筑面积7500平方米，购置18万吨生产线及办公附属设施等 | 企业投资 | 备案 | 产业园区 | 续建 | 4000 |  |  | 600 | 1 | 581 |  | 2881 | 202305 | 已完工 | [7 empty] | 是 | 盟市级 | 是 | 是 | 盟市级 |  | 是 | 盟市级 | 是 | 是 | 盟市级 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 | 盟市级 |  | 是 | 旗县级 |  | 无需办理 | 盟市级 |  | 是 | 盟市级 |  | 李春明 | 13904702911 | [7 empty] | 是
4 | 满洲里隆凯吉贸易有限公司年产6万吨挤压氯化钾项目 | 1 | 02.满洲里市 | 2211-150781-04-03-874616 | 满洲里隆凯吉贸易有限公司 | 产业发展 | [5 empty] | 利用原满兴机制炭闲置场地建设4套氯化钾挤压生产设备，设计年产6万吨挤压氯化钾 | 企业投资 | 备案 | 工业园区 | 新建 | 3600 |  |  | 1300 | 1 | 850 |  | 850 | 202307 | 202404 | [7 empty] | 是 | 盟市级 | 是 | 无需办理 | 盟市级 |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市级 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | 盟市级 |  | 否 | 盟市级 |  | 无需办理 | 盟市级 |  | 否 | 盟市级 |  | 钱满 | 钱满13190660088 | [7 empty] | 是
5 | 满洲里市中等职业技术学校实训楼项目 | 1 | 02.满洲里市 | 2020-150781-83-01-008001 | 满洲里市中等职业技术学校 | 社会事业 | [5 empty] | 建设面积为6000平方米的实训楼及配套附属设施 | 政府投资 | 审批 | 满洲里市中等职业技术学校院内 | 续建 | 2100 | 0 | 0 | 300 | 1 | 360 |  | 2090 | 202305 | 202310 | [7 empty] | 是 | [25 empty] | 是 | 旗县级 |  | 王丽娜15947765388 | 15947765388 | [6 empty] | 是
6 | 满洲里市新开河北段环境综合整治工程 | 1 | 02.满洲里市 | 2108-150781-04-01-415274 | 满洲里市水利事业发展中心 | 农牧林草水 | [5 empty] | 主要建设内容为（1）道路维修工程总长24.76km;（2）堤内边坡细沟治理长度2.0km，面积16000m²（3）拆除工程1293 m²；（4）植被恢复73.65hm²（造林工程73.65hm²，种草工程43.47hm²新开河镇段美化绿化5.65hm²）治理长度16.4km；（5）河道管理范围防侵入监控系统1套，监控范围16.8km；（6）其他防护工程（东大堤防护围栏8.2km，限高门架4座，上堤护栏12段，警示牌12个） | 政府投资 | 审批 | 新开河沿线 | 续建 | 2001.24 | 0 | 0 | 1131.24 | 1 | 824 |  | 1694 | 202304 | 已完工 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 李银18604807500 | 18604807500 | [6 empty] | 是
7 | 满洲里铁路“三供一业”物业分离移交改造续建工程 | 1 | 02.满洲里市 |  |  | 社会事业 | [5 empty] | 该项目对满洲里市铁路“三供一业”物业分离移交改造工程共涉及6个小区27栋楼进行改造。主要计划改造：外墙保温、平台防水、屋面修缮、散水改造、电缆桥架、监控系统、台阶修缮、场地硬化、绿化、亮化等公共和公用部位进行改造 | 政府投资 |  |  | 新建 | 2000 |  |  | 2000 | 1 | 2090 |  | 2090 | 202304 | 已完工 | [44 empty] | 是
8 | 牙克石市林业职工家属区“三供一业”维修改造项目 | 1 | 03.牙克石市 |  | 森都公共事业管理有限公司 | 社会事业 | [5 empty] | 物业部分：增设垃圾箱240个，更换楼前排水管道6520米，维修污水井316座，增设垃圾清运车11台，污水车6台。给水部分：新建DE110和DE160给水管46米，设置矩形阀门井1座、圆形阀门井2座，恢复地面，安装管道计量表3个，加装户智能物联网DN15水表16469块.供热部分：更换楼前供热管道阀门，更换法兰闸阀690套、更换维修管网300米。 | 政府投资 | 审批 | 牙克石 | 续建 | 2089.29 |  |  | 1000 | 1 | 1101 |  | 505 | 202305 | 202412 | [7 empty] | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 姜永奎 | 13304703027 | [6 empty] | 是
9 | 2021年老旧小区改造项目（二期） | 1 | 03.牙克石市 |  | 住建局 | 保障性安居工程（含配套基础设施） | [5 empty] | 对15个小区总建筑面积6.75万平方米，涉及各类建筑20栋，现有居住户868户。建设内容包括给水工程、排水工程、供热工程、建筑工程、电力工程、监控工程、燃气工程、道路工程及附属设施等。 | 政府投资 | 审批 | 牙克石 | 续建 | 2990 |  |  | 500 | 1 | 1453 |  | 1099 | 202305 | 202412 | [7 empty] | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 吕宪亮 | 13191333251 | [6 empty] | 是
10 | 现代粮食仓储物流建设项目 | 1 | 03.牙克石市 |  | 高新区 | 物流 | [5 empty] | 污水处理厂一座，新建一体化泵站一座，综合处理间一座，一体化水解酸化设备4套、一体化处理设备4套、强排水箱1座、贮泥水箱一座，新建辅助用房一座。 | 企业投资 | 审批 | 牙克石 | 续建 | 3149 |  |  | 1000 | 1 | 3003 |  | 478 | 202305 | 202412 | [7 empty] | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 马延军 | 13848045259 | [6 empty] | 是
11 | 牙星分公司集中供热系统改造工程 | 1 | 03.牙克石市 |  | 内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司牙星分公司 | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 拆除矿井原有锅炉，包括1台10t/h蒸汽锅炉、2台8t/h热水锅炉（1用1备）及其锅炉房 建设3台15t/h循环流化床锅炉（2用1备）及配套设备设施、水处理系统、环保系统、供电系统、控制系统、输灰系统、换热站及泵房系统及改造、供暖系统、主副井空气加热室改造、储煤场地、新老系统连接等系统。 | 企业投资 | 备案 | 牙克石 | 续建 | 3990 |  |  | 1000 | 1 | 563 |  | 2463 | 202304 | 202312 | [7 empty] | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 王传超 | 15374703768 | [7 empty] | 是
12 | 2021年老旧小区改造项目（一期） | 1 | 03.牙克石市 |  | 住建局 | 保障性安居工程（含配套基础设施） | [5 empty] | 对6个老旧小区总建筑面积3.34万平方米，涉及各类建筑10栋，现有居住户450户。建设内容包括给水工程、排水工程、供热工程、建筑工程、电力工程、监控工程、燃气工程、道路工程及附属设施等。 | 政府投资 | 审批 | 牙克石 | 续建 | 2960 |  |  | 500 | 1 | 670 |  | 71 | 202305 | 202412 | [7 empty] | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 吕宪亮 | 13191333251 | [6 empty] | 是
13 | 牙克石市畜牧养殖项目 | 1 | 03.牙克石市 |  | 旭牧生态畜牧养殖场、芳源牧群乳肉牛畜牧养殖专业合 | 产业发展 | [5 empty] | 包含牙克石市库都尔镇旭牧生态畜牧养殖场项目、克石市芳源牧群乳肉牛畜牧养殖专业合作社项目 | 企业投资 | 备案 | 牙克石 | 续建 | 5000 |  |  | 500 | 1 | 1002 |  |  | 202304 | 202412 | [7 empty] | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 邵万茹 | 18347096550 | [6 empty] | 是
14 | 高新区应急污水处理厂日处理2千吨新建项目 | 1 | 03.牙克石市 |  | 高新区 | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 污水处理厂一座，新建一体化泵站一座，综合处理间一座，一体化水解酸化设备4套、一体化处理设备4套、强排水箱1座、贮泥水箱一座，新建辅助用房一座。 | 政府投资 | 审批 | 牙克石 | 续建 | 3203 |  |  | 600 | 1 | 1255 |  | 1556 | 202305 | 202412 | [7 empty] | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 侯树民 | 15560682496 | [6 empty] | 是
15 | 牙克石市域内铁路“三供一业”伊图里河镇维修改造项目 | 1 | 03.牙克石市 |  | 森都公共事业管理有限公司 | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 建设3×21MW热水锅炉房，框架结构双层布置。设置布袋除尘、脱硫塔系统、在线监测系统等环保设施。同时建设带有挡土墙煤库及渣库。 | 企业投资 | 审批 | 牙克石 | 续建 | 11778 |  |  | 1000 | 1 | 1500 |  |  | 202304 | 202412 | [7 empty] | 是 |  |  | 是 | 旗县 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县 |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县 |  | 姜永奎 | 13304703027 | [6 empty] | 是
16 | 牙克石市域内铁路“三供一业”博克图镇维修改造项目 | 1 | 03.牙克石市 |  | 森都公共事业管理有限公司 | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 建设3×14MW生物质热水锅炉房一座，框架结构，双层布置。设置布袋除尘、烟气在线监测系统。设置挡土墙储料库、打井2眼。 | 企业投资 | 审批 | 牙克石 | 续建 | 6245.93 |  |  | 500 | 1 | 750 |  |  | 202304 | 202412 | [7 empty] | 是 |  |  | 是 | 旗县 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县 |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县 |  | 姜永奎 | 13304703027 | [6 empty] | 是
17 | 扎敦水利枢纽工程 | 1 | 03.牙克石市 |  | 扎敦水利水电有限责任公司 | 农牧林草水 | [5 empty] | 中型Ⅲ等工程，大坝、溢洪闸、河床式电站及供水工程取水口等主要建筑物为3级，附属交通、水电站送出、库区及市区生产管理服务设施，及配套鱼类增殖放流站等工程。水库总库容9306万m³，为中型水库 | 企业投资 | 核准 | 牙克石 | 续建 | 97500 |  |  | 1000 | 1 | 3115 |  | 85885 | 202304 | 202512 | [7 empty] | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 闫永辰 | 15849071588 | [6 empty] | 是
18 | 兴安岭酒业搬迁改扩建项目 | 1 | 03.牙克石市 |  | 扎敦水利水电有限责任公司 | 产业发展 | [5 empty] | 占地总面积60245.14平方米，三层的综合检验车间、白酒酿造车间、果酒酿造车间、灌装车间、白酒库、果酒储藏室及锅炉房 | 企业投资 |  | 牙克石 | 续建 | 7900 |  |  | 500 | 1 | 1340 |  |  | 202304 | 202412 | [7 empty] | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 闫永辰 | 15849071588 | [6 empty] | 是
19 | 汇流河发电厂热电联产项目配套热网工程 | 1 | 03.牙克石市 |  |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 本项目热网设计供热面积304万平方米，热源为汇流河发电厂热电联产项目（350MW+50MW）；新建供热一次管网4.6公里，供热二次管网5.05公里；新建换热站46座。 | 企业投资 | 审批 | 牙克石 | 新建 | 6813 |  |  | 2000 | 1 | 5108 | [49 empty] | 是
20 | 扎兰屯市达斡尔变7MW分散式风电项目 | 1 | 04.扎兰屯市 |  | 发改委 | 能源 | [5 empty] | 建设1座10kV预装式开关站，达斡尔区域容量为7MW,对应1台4MW和1台3MW风机，开关站以1回10kV线路接入达斡尔变10kV侧。 | 企业自筹 |  |  | 新建 | 4569 |  |  | 500 | 1 | 4569 | 300 |  | 202301 | 2023.12 | [7 empty] | 是 | 盟市 |  | 是 | 盟市 |  | 是 | 盟市 |  | 无需办理 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  | 是 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 李庆园 | 13754031026 | [6 empty] | 是
21 | 扎兰屯市卧牛河变4MW分散式风电项目 | 1 | 04.扎兰屯市 |  | 发改委 | 能源 | [5 empty] | 建设1座10kV预装式开关站，卧牛河区域容量为4MW,对应1台4MW风机，开关站以1回10kV线路接入卧牛河变10kV侧。 | 企业自筹 |  |  | 新建 | 2600 |  |  | 200 | 1 | 2600 | 300 |  | 202301 | 2023.12 | [7 empty] | 是 | 盟市 |  | 是 | 盟市 |  | 是 | 盟市 |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 李庆园 | 13754031026 | [6 empty] | 是
22 | 阜丰公司淀粉糖生产水平提升项目 | 1 | 04.扎兰屯市 |  | 工信局 | 产业发展 | 食品制造业 | 调味品、发酵制品制造 |  |  |  | 为了降低淀粉糖生产过程中气浮机中流水干物，提高蛋白粉收率，降低蛋白滤饼水分，降低生产成本，对淀粉糖生产线进行技术改造。 | 民间固定资产投资 | 备案 | 呼伦贝尔岭东农畜林产品开发区 | 续建 | 2200 | 0 | 0 | 200 | 1 | 281 | 281 |  | 202301 | 2023.12 | [7 empty] | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 王小平 | 18847015876 | [7 empty] | 是
23 | 阜丰公司高品质谷氨酸提取工艺产业化应用项目 | 1 | 04.扎兰屯市 |  | 工信局 | 产业发展 | 食品制造业 | 调味品、发酵制品制造 |  |  |  | 应用企业自主知识产权的谷氨酸技术，对原有生产工艺优化升级，提高谷氨酸透光率和纯度，使谷氨酸质量进一步提升，得到高品质的谷氨酸产品，提高企业经济效益和在市场上的竞争力。 | 民间固定资产投资 | 备案 | 呼伦贝尔岭东农畜林产品开发区 | 续建 | 2500 | 0 | 0 | 600 | 1 | 606 | 606 |  | 202301 | 2023.12 | [7 empty] | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 王小平 | 18847015876 | [7 empty] | 是
24 | 扎兰屯市殡葬服务中心基础设施建设项目 | 1 | 04.扎兰屯市 |  | 民政局 | 社会事业 | [5 empty] | 建设骨灰寄存楼3000平方米，消防泵房500平方米，焚烧间600平方米，侵蚀沟治理约350延长米，平整硬化停车场地约2万平方米。 | 政府投资 |  |  | 续建 | 2578 |  |  | 1278 | 1 | 1757 |  |  | 202304 | 2023.12 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 自治区 |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 已完成 | 旗县区 |  | 郑鸿志 | 15849069777 | [6 empty] | 是
25 | 蒙东呼伦贝尔扎兰屯30万千瓦风电项目220kV送出工程 | 1 | 04.扎兰屯市 |  |  | 能源 | [5 empty] | 扩建蘑菇气220千伏变电站220千伏出线间隔1个，至扎兰屯风电场220千伏升压站。2.新建扎兰屯风电场升压站蘑菇气220千伏电变站单回220千伏线路17.1M | 企业投资 |  |  | 新建 | 4255 |  |  | 2000 | 1 | 2000 | [48 empty] | 是
26 | 阜丰公司氨基酸自动化控制升级改造项目 | 1 | 04.扎兰屯市 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 对配料系统自动化控制、发酵系统自动化控制进行升级改造 | 企业投资 |  |  | 新建 | 2050 |  |  | 1200 | 1 | 1492 | [49 empty] | 是
27 | 阜丰公司谷氨酸钠生产线优化升级改造项目 | 1 | 04.扎兰屯市 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 对中和工序、浓缩结晶工序、离心工序、包装工序进行升级改造。 | 企业投资 |  |  | 新建 | 2020 |  |  | 1500 | 1 | 1805 | [49 empty] | 是
28 | 诚诚矿业选矿厂破碎系统智能化技术改造工程项目 | 1 | 05.额尔古纳市 | 2206-150784-07-02-915306 | 额尔古纳诚诚矿业有限公司 | 产业发展 | 技术改造项目 |  |  |  |  | 对选矿厂原破碎系统进行智能化技术改造，新增智能矿石破碎分拣及集运系统，并对其配套工艺设备设施和建（构）筑物进行改造升级。 | 企业投资 | 备案 | 三河回族乡 | 新建 | 3750 | 0 | 0 | 2000 | 1 | 3750 |  | 100 | 202304 | 202412 | [7 empty] | 是 | 旗县级 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县级 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 不需办理 |  |  | 是 | 旗县级 |  | 不需办理 |  |  | 不需办理 |  |  | 韩传忠 | 13947060448 | [6 empty] | 是
29 | 额尔古纳市危桥改造项目 | 1 | 05.额尔古纳市 | 无 | 额尔古纳市交通运输局 | 交通 | 桥梁 |  |  |  |  | 危桥改造共计12座。 | 政府投资 | 审批 | 三河回族乡、莫尔道嘎镇等 | 续建 | 4497 | 0 | 0 | 1500 | 1 | 2000 |  | 1107 | 202305 | 202410 | [7 empty] | 是 | 自治区级 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 | 自治区级 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 张莹 | 18504702881 | [6 empty] | 是
30 | 根河市禾伦酒店装修改造项目 | 1 | 06.根河市 | 2203-150785-04-05-302275 | 根河市禾伦酒店管理有限责任公司 | 产业发展 | 其他产业发展 |  |  |  |  | 主要建设酒店大堂270平米，住宿区36个房间，共计1777.37㎡，改造民宿共计2674.48㎡，装修改造餐饮区共计1157.46㎡。 | 企业投资 | 备案 | 根河市 | 续建 | 4000 |  |  | 3000 | 1 | 3000 |  | 1000 | 2023.01 | 已完工 | [7 empty] | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 是 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 刘振东 | 18647017231 | [6 empty] | 是
31 | 蒙东呼伦贝尔阿荣旗20万千瓦风电项目220kv送出工程 | 1 | 07.阿荣旗 |  | 国电蒙东公司 | 能源 | [5 empty] | 扩建乐昌220kv变电站220kv出线间隔1个，新建阿荣旗风电升压站-乐昌220kv变电站单回220kv线路24.4km | 企业投资 | 核准 | 阿荣旗向阳峪镇 | 新建 | 3784 |  |  | 1196 | 1 | 600 |  | 560 | 202301 | 202312 | [7 empty] | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 否 | 自治区 | 已送到 | 自治区林草局 | 否 | 自治区 | 已送达 | 是 | 自治区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 霍朝辉 | 13614707583 | [6 empty] | 是
33 | 蒙东呼伦贝尔阿荣旗10kv新区五线新建工程等两个业扩项目 | 1 | 07.阿荣旗 |  |  | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 建设阿荣旗10kv新区五线两个业务扩展项目 | 企业投资 |  |  | 新建 | 2459 |  |  | 2459 | 1 | 1602 | [48 empty] | 是
| 阿荣旗职业中等专业学校建筑实训楼和学生食堂 | 1 | 07.阿荣旗 |  | 阿荣旗教育科技体育局 | 社会事业 | [5 empty] | 阿荣旗职业中等专业学校建筑实训楼700平方米和学生食堂460平方米 | 政府投资 | 审批 | 阿荣旗 | 续建 | 2900 |  |  | 641 | 1 | 337 |  | 640 | 202307 | 202312 | [7 empty] | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 孙佳琪 | 13948402280
34 | 莫旗污水处理厂2×20t/d污泥处理项目 | 1 | 08.莫旗 | 2201-150722-04-01-732680 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗住房和城乡建设局 | 基础设施 | 污水 |  |  |  |  | 1、建设规模：含水率80％的脱水污泥40吨/天，年污泥量14400吨。 2、建设内容：本项目新建污泥好氧发酵车间1912.71平方米，污泥成品堆放车间及辅料存储间450平方米，并配套相应设备。购置载重量8吨的自卸车2辆，50装载车1辆。 | 政府投资 | 审批 | 莫旗 | 新建 | 2865 |  |  | 2865 | 1 | 2865 | 0 | 100 | 202304 | 202311 | [7 empty] | 是 | 旗县级 |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 是 | 旗县级 |  |  | 不涉及 |  |  |  | 不涉及 |  |  | 是 | 旗县级 |  | 不涉及 |  |  | 是 | 旗县级 |  | 李岩 | 13948403323 | [6 empty] | 是
35 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇扎罗梅-三合发公路工程 | 1 | 08.莫旗 | 无 | 莫旗交通局 | 交通 | 公路 |  |  |  |  | 四级水泥路，6.5宽路基，3.5米宽，中桥1处 | 政府投资 | 审批 | 莫旗 | 新建 | 2175 |  |  | 2175 | 1 | 2000 | 0 | 100 | 202304 | 202311 | [7 empty] | 是 | 市级 |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  |  | 不涉及 |  |  |  | 不涉及 | [5 empty] | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  | 孟伟伟 | 18347005593 | [6 empty] | 是
36 | 莫旗金耕农机建设项目 | 1 | 08.莫旗 | 2304-150722-04-01-140701 | 内蒙古耕耘智能装备有限责任公司 | 产业发展 | [5 empty] | 总用地面积20496平方米，新建生产车间面积14951.53平方米；办公楼面积2151.5平方米；绿化面积1898.83平方米；附属设施。 | 企业投资 |  |  | 新建 | 2600 |  |  | 1000 | 1 | 700 | [48 empty] | 是
37 | G111颜斯本布古山南至郭恩其坎双车道改造项目 | 1 | 08.莫旗 |  | 莫旗交通运输局 | 交通 | [5 empty] | 四级公路，29.8公里 | 政府投资 |  |  | 新建 | 2412 |  |  | 2412 | 1 | 2050 | [48 empty] | 是
38 | 内蒙古呼伦贝尔市大小兴安岭森林生态保育工程2021年度莫力达瓦达斡尔族自治旗营造林人工乔木造林项目（一期） | 1 | 08.莫旗 | 无 | 呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治区林业和草原局 | 农牧林草水 | [5 empty] | 人工乔木造林9189亩，在集中连片地块设立标牌，共设立8个标牌 | 政府投资 |  |  | 新建 | 2160 |  |  | 735.12 | 1 | 400 | [48 empty] | 是
39 | 呼伦贝尔市粮食储备岭东分库 | 1 | 08.莫旗 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 项目占地面积19303.97平方米，总建筑面积9252平方米。建设内容包括新建散装平房仓3栋、综合办公楼1栋、机修器材库、生产辅助用房、烘干房等。项目建成后、散装平房仓储量2.57万吨。 | 企业投资 |  |  | 新建 | 4500 |  |  | 500 | 1 | 205 | [48 empty] | 是
40 | 国道111线那吉屯至尼尔基一级公路灾后恢复工程 | 1 | 08.莫旗 |  | 莫旗交通运输局 | 交通 | [5 empty] | 一级公路全长1322米 | 政府投资 |  |  | 新建 | 2527 |  |  | 1500 | 1 | 1490 | [48 empty] | 是
41 | 胜利屯至口门屯公路工程项目 | 1 | 08.莫旗 |  | 莫旗交通运输局 | 交通 | [5 empty] | 四级公路，15.4公里 | 政府投资 |  |  | 新建 | 2063 |  |  | 800 | 1 | 240 | [48 empty] | 是
42 | 阿里河镇拓拔鲜卑路、向阳街老旧街道提升改造项目 | 1 | 09.鄂伦春旗 |  |  | 基础设施 | [5 empty] | 拓跋鲜卑路、向阳街 2 条道路改造工程，改造道路总长度5183m。其中：鲜卑路长 3418m，向阳街长 1765m。 | 政府投资 |  |  | 新建 | 2942.26 |  |  | 1000 | 1 | 2642 | [48 empty] | 是
43 | 大杨树镇供热设备设施改造工程项目 | 1 | 09.鄂伦春旗 |  |  | 基础设施 | [5 empty] | 建设备用地下深水水源井，及其管线、电源、配套附属设施；光明热力厂原有1号循环流化床锅炉除尘因技术老旧，现需要进行设备改造升级，购置相关除尘设备和脱硫、脱硝设备；光明热电厂维修改造1号锅炉；内蒙古宾力热力维修改造1号锅炉。 | 政府投资 | 续建 |  | 续建 | 2970.42 |  |  | 1000 | 1 | 1000 | [48 empty] | 是
44 | 阿里河镇区2022年污水管网改造工程项目 | 1 | 09.鄂伦春旗 |  |  | 基础设施 | [5 empty] | 改造污水管道6000m，检查井45座，阀门井16座，新建污水提升泵站1座（含附属工程），穿河道1处，穿越国道2处，破路及恢复1项、降水等：改造原有污水提升泵站。 | 政府投资 |  |  | 续建 | 2817.7 |  |  | 500 | 1 | 1585 | [48 empty] | 是
45 | 阿里河镇供热设备设施改造工程项目 | 1 | 09.鄂伦春旗 |  |  | 基础设施 | [5 empty] | 拟对80吨锅炉更换膜式壁对流管束，热源厂循环泵车间改造；环保设备升级改造（脱硫塔内衬防腐、外体保温，除尘器布袋，脱硝设备维护）。购置1150发电机；锦绣商网南北管网改造，20栋楼房地沟内管网进行改造（改造供热管道16004米，自来水管网改造4029米），君和庄园换热站安装20万机组1台，财政换热站安装20万机组1台；滨河家园换热站安装10万机组1台。移装4台换热机组。 | 政府投资 |  |  | 续建 | 2808 |  |  | 1000 | 1 | 1260 | [48 empty] | 是
46 | 鄂伦春自治旗有机肥加工厂（二期） | 1 | 09.鄂伦春旗 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 该项目规划占地1.87公顷，总建筑面积7200㎡，主要建设内容包括新建2号原料库、3号原料库各2400㎡；发酵车间2400㎡及围墙、硬化、绿化等附属设施。 | 政府投资 |  |  | 续建 | 2156.93 |  |  | 1000 | 1 | 1842 | [48 empty] | 建议形象入统
47 | 大杨树晓街俊景1号A1号楼 | 1 | 09.鄂伦春旗 |  |  | 其他 | [5 empty] | 大杨树晓街俊景1号A1号楼房地产建设项目 | 企业投资 |  |  | 新建 | 2495 |  |  | 2000 | 1 | 2900 | [48 empty] | 是
48 | 鄂温克旗维纳河路道路工程 | 1 | 10.鄂温克旗 | 2201-150724-04-01-583450 | 鄂温克旗住建局 | 交通 | 公路 |  |  |  |  | 新建沥青混凝土道路1条，道路全长2420米。道路红线宽度为30米，道路宽度为23米（其中：机动车道宽8米；机非混合车道宽3.5米×2侧；人行道宽4米×2侧）；道路两侧雨水管网，建设与外环路连接雨水管网4处，建设路灯、交通信号灯、建设过街管涵工程、变压器以及其他辅助配套基础设施建设工程。 | 政府投资 | 审批 | 鄂温克 | 新建 | 5030 |  |  | 3000 | 1 | 3000 |  |  | 2023.05 | 2024.12 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 布克 | 13904702219 | [6 empty] | 是
49 | 鄂温克族自治旗现代肉羊育种基地项目 | 1 | 10.鄂温克旗 |  | 鄂温克族自治旗国牧农牧业开发有限责任公司 | 产业发展 | [5 empty] | 新建羊舍21栋，其中产羔保暖舍6栋，双联体通用羊舍12栋，附带运动场的单体通用羊舍3栋；饲草库及加工车间2栋；青储窖4座；场区内其他生产附属用房及附属设施。项目分为两个标段同时进行施工。 | 政府投资 | 审批 | 鄂温克 | 新建 | 3600 |  |  | 1000 | 1 | 2300 |  |  | 2023.05 | 2024.12 | [7 empty] | 是 |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 杜伟 | 15849025783 | [6 empty] | 是
50 | 勤达新城国际广场A区、B区建设工程 | 1 | 10.鄂温克旗 | 2020-150724-70-03-005774 | 勤达置业有限责任公司 | 其他 | 房地产开发 |  |  |  |  | 新建住宅、商业综合体、幼儿园、公寓等，总建筑面积219081平方米。 | 企业投资 | 备案 | 鄂温克 | 续建 | 92079 |  |  | 7000 | 1 | 6415 |  | 82946 | 2023.03 | 2024.12 | [7 empty] | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 王程 | 18547048333 | [6 empty] | 是
51 | 鹤立芳居南区11#、12#综合楼工程 | 1 | 10.鄂温克旗 | 2108-150724-04-05-251581 | 呼伦贝尔卓达房地产有限责任公司 | 其他 | 房地产开发 |  |  |  |  | 建设用地面积10590㎡，共建设两栋住宅楼，总建筑面积约15374㎡ | 企业投资 | 备案 | 鄂温克 | 续建 | 3800 |  |  | 1200 | 1 | 1100 |  | 643 | 2023.04 | 2024.08 | [7 empty] | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 杨立男 | 15249497801 | [7 empty] | 是
52 | 辉河河道治理工程 | 1 | 10.鄂温克旗 | 2020-150724-76-01-035171 | 鄂温克旗水利局 | 生态环保 | [5 empty] | 对辉河河道即将入伊敏河处河道两岸进行岸坡防护，维护河势稳定，河道防护左岸长度为2.766公里，右岸5.096公里，辉河河道防护全长合计是7.862公里，同时对辉河河口伊敏河巴彦托海各嘎查段进行护砌。护砌总长度为11.964公里。 | 政府投资 | 审批 | 鄂温克 | 续建 | 2499 |  |  | 1000 | 1 | 2000 |  | 1321 | 2023.04 | 2024.12 | [7 empty] | 是 |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 彬彬 | 18647010841 | [6 empty] | 是
53 | 鄂温克族自治旗畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 1 | 10.鄂温克旗 |  | 呼伦贝尔绿沣生态肥有限公司 | 生态环保 | [5 empty] | 建成年产6万吨有机肥加工厂及配套设施 | 企业投资 | 备案 | 鄂温克 | 续建 | 7057.6 |  |  | 600 | 1 | 868 |  | 7168 | 2024.05 | 2024.12 | [7 empty] | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 金勇平 | 13190977713 | [7 empty] | 是
54 | 中央储备粮海拉尔直属库有限公司大雁分公司仓储物流项目 | 1 | 10.鄂温克旗 | 2020-150724-59-03-037577 | 中央储备粮海拉尔直属库有限公司 大雁分公司 | 城镇（含园区）基础设施 | 基础设施 |  |  |  |  | 新建容量5.2万吨浅圆仓。 | 政府投资 | 审批 | 鄂温克 | 续建 | 6465 |  |  | 1400 | 1 | 1100 |  | 3676 | 2025.05 | 2024.12 | [7 empty] | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 扈本理 | 13847052205 | [7 empty] | 是
55 | 2023年转移支付高标准农田建设项目 | 1 | 11.陈旗 | 无 | 陈旗农科局 | 农牧林草水 | 农牧业 |  |  |  |  | 哈达图牧场2022年转移支付高标准农田建设1.42万亩 设计招标已完成，项目已开工。 | 政府投资 | 审批 | 巴彦库仁镇 | 新建 | 2557 |  |  | 2557 | 1 | 2557 | 2000 | 2000 | 202303 | 202305 | [7 empty] | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 王军 | 18748367555 | [7 empty] | 是
56 | 呼贝公司烟气脱硝还原剂尿素替代液氨改造工程 | 1 | 11.陈旗 | 2205- 150725- 04-02- 124308 | 呼贝公司 | 产业发展 | [5 empty] | 新建一座尿素制氨系统 已完成液氨储罐制作，主设备已到货，已完成1号锅炉管道接口改造 | 企业投资 | 备案 | 国华电厂 | 续建 | 2850 |  |  | 950 | 1 | 950 | 200 | 2100 | 202304 | 202309 | [7 empty] | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 陈福春 | 15849019138 | [6 empty] | 是
57 | 新巴尔虎左旗畜禽粪污资源化利用项目 | 1 | 12.新左旗 |  |  | 生态环保 | [5 empty] | 建设1处畜禽粪污晾晒场，建筑面积10000平方米；建设1座有机肥厂，占地约 100000 平方米，建设厂房6000平米，购买翻抛机、装载机、抛粪机、有机肥生产设备等设备。 | 政府投资 |  |  | 续建 | 2450 |  |  | 800 | 1 | 600 | [48 empty] | 是
58 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗阿木古郎镇道路提质及巷道更新改造项目 | 1 | 12.新左旗 |  |  | 基础设施 | [5 empty] | 建设规模：1.阿木古郎路西端道路排水口修复：景观改造596.5 m²、植被修复区域面积8166.1 m²,其中雨排管线修复30.5m,De1200、聚乙烯钢塑复合缠绕管，土方回填20681.99m³,新建网围栏320.6m,八字排水口一处。2.巴尔虎路道路改造：全路段沥青罩面，道路宽14米，总长2705m,修补路沿石306m。3.乌尔逊路道路改造：全路段沥青罩面，道路宽16米，总长2226m,修补路沿石80m。 4.全民健身馆西侧道路：混凝土巷道改造，改造长度585m。5.网通公司西侧道路：混凝土巷道改造，路宽6m,总长440m。6.规划二街北段道路：道路总长169m、路宽16m、沥青混凝土罩面。 | 政府投资 |  |  | 新建 | 2061.91 |  |  | 1000 | 1 | 1000 | [48 empty] | 是
59 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗乡村振兴示范旗牧区现代化服务中心基础设施建设呼伦贝尔羊“巴尔虎品系”现代种业提升配种场8座新建项目 | 1 | 13.新右旗 |  |  | 社会事业 | [5 empty] | 项目新建8座标准化的配种场，总占地面积为76555.92平方米，总建筑面积为21276.96平方米。单座配种场占地面积9569.49平方米，建筑面积2659.62平方米。包含配种羊舍1664.12平方米，种公羊舍255.22平方米，草料库460.85平方米，堆粪棚258.45平方米，水泵房10.49平方米和电瓶房10.49平方米。 | 政府投资 |  |  | 续建 | 2800 |  |  | 977 | 1 | 977 | [49 empty] | 是
60 | 呼伦贝尔弘吉拉食品有限公司牛羊屠宰、加工、观光综合体建设项目 | 1 | 13.新右旗 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 总占地面积为10万平方米，分三期建设：一期建设内容为新建牛羊屠宰车间、冷藏车间并配套建设生活办公区等，占地面积为60000平方米；二期建设内容为新建熟食品加工车间、冷链物流车间、有机蔬菜加工车间等，占地面积为20000平方米；三期建设内容为新建一条标准生产参观线，还包括试吃、蒙古包等观光内容，占地面积为20000平方米。 项目建设规模为年屠宰羊100万只，屠宰牛3万头。 | 企业投资 |  |  | 续建 | 26000 |  |  | 4000 | 1 | 8310 | [49 empty] | 是
61 | 新巴尔右旗荣达矿业有限责任公司矿石预选抛废项目 | 1 | 13.新右旗 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 对矿石进行预分选、预抛废、预富集分选，将矿石中异物、杂物、低价值矿石抛出分离，提升矿石品位。 | 企业投资 |  |  | 续建 | 2823 |  |  | 1000 | 1 | 915 | [48 empty] | 是
62 | 内蒙古乌努格吐山铜钼矿深部资源开采项目 | 1 | 13.新右旗 |  |  | 产业发展 | [5 empty] | 建设矿石破碎站、皮带廊、转运站、除尘机房、总降变电所等 | 企业投资 |  |  | 续建 | 23267 |  |  | 3000 | 1 | 1592 | [48 empty] | 是
63 | 扎赉诺尔区清泉公园周边基础设施改造项目 | 1 | 14.扎赉诺尔区 | 2205-150703-04-01-777292 | 扎赉诺尔区住房和城乡建设局 | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 新建花园街及配套基础设施工程、天鹅南路及配套基础设施工程、清泉公园及附属设施工程及新建停车场项目。其中，新建2条道路总长约1707米，路宽9米-14米，敷设供水管线长1751米，污排管线长1773米，雨排主管线长1670米，支线长792米；清泉公园及附属设施工程用地面积约42192平方米，新建市政停车场用地面积约2776平方米 | 政府投资 | 审批 | 扎赉诺尔区 | 续建 | 3725 | 0 | 0 | 2123 | 1 | 1876 | 501 | 2103 | 202303 | 202310 | [7 empty] | 是 | 旗县级 |  | 是 | 盟市级 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县级 |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县级 |  | 韩旭 | 13848409166 | [6 empty] | 是
64 | 扎赉诺尔区市容环境改造提升工程 | 1 | 14.扎赉诺尔区 |  | 扎赉诺尔区市政公用事业发展中心 | 生态环保 | [5 empty] | 包含全区道路补强及道板修补等工程、全区部分路灯维修改造等工程、全区街道绿化工程、全区公厕维修改造提升及三项设施等工程、全区墙体修复粉刷等工程、全区卫生设施设备采购及安装工程、全区交通标识完善及画线工程、全区部分排洪系统改造提升工程等八部分内容 | 企业 自筹 |  |  | 续建 | 3400 |  |  | 1300 | 1 | 1476 | [48 empty] | 是
65 | 满洲里市秦阳房地产开发有限公司仁和嘉园二期（4号楼8号楼）项目 | 1 | 14.扎赉诺尔区 |  | 满洲里市秦阳房地产开发有限公司 | 其他 | [5 empty] | 新建商住楼2栋（4号楼、8号楼），建筑面积14255.49平方米 | 企业 自筹 |  |  | 续建 | 4300 |  |  | 1750 | 1 | 2032 | [48 empty] | 是
66 | 扎赉诺尔区老旧小区改造项目（打捆） | 1 | 14.扎赉诺尔区 |  | 扎赉诺尔区住房和城乡建设局 | 城镇（含园区）基础设施 | [5 empty] | 计划对部分老旧小区等进行改造，开展墙体保温修缮、屋面修缮、更换屋面彩钢板、雨水管更换、雨棚修缮、单元门更换等 | 政府投资 |  |  | 新建 | 1665 |  |  | 2462 | 1 | 2352 | [42 empty] | 已铺设dn300管道120米左右 | [5 empty] | 是
67 | 扎赉诺尔区金达养鸡场扩建30万羽蛋鸡养殖小区建设项目 | 1 | 14.扎赉诺尔区 |  | 满洲里市金达养鸡有限责任公司 | 农林 | [5 empty] | 在现有金达养鸡场西侧及南侧扩建蛋鸡养殖小区，设计基础母鸡存栏30万羽。建设内容：新建鸡舍10000平方米，饲料房1000平方米，办公室用房及配套设施建设1000平方米，堆粪棚10000立方米，围墙1000延长米。引进国内京红蛋鸡新品种30万羽，购买自动化蛋鸡笼 18750套。配套水、电、道路绿化等基础设施 | 企业 自筹 |  |  | 新建 | 2467 |  |  | 1300 | 1 | 1400 | [48 empty] | 是
68 | 扎赉诺尔区新城区至污水处理厂污水管网维修一期工程 | 1 | 14.扎赉诺尔区 |  | 扎赉诺尔区市政公用事业发展中心 | 生态环保 | [5 empty] | 对部分低洼地区排水管道进行维修修补，总长度约19.473公里 | 政府投资 |  |  | 新建 | 3240 |  |  | 2000 | 1 | 1902 | [48 empty] | 是 |  | 新开工项目
69 | 满洲里达赉湖热电有限公司DCS控制系统改造项目 | 1 | 14.扎赉诺尔区 |  | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 产业发展 | [5 empty] | 拟对DCS控制系统进行一体化改造 | 企业 自筹 |  |  | 续建 | 2140 |  |  | 1100 | 1 | 999 | [49 empty] | 是 | 新开工项目
70 | 粮食仓储及流通加工中心项目 | 1 | 15.经开区 | 2020-150798-59-03-030797 | 内蒙古龙辰绿色产业高科技发展有限公司 | 产业发展 | [5 empty] | 新建粮食仓储库、加工车间1.52万平方米、快递分拣中心厂房42839平方米、恒温厂房10927平方米、车库743平方米及相关配套设施。 | 企业投资 | 备案 | 经开区 | 续建 | 50001 |  |  | 1035 | 1 | 1500 | [11 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 王衍祥 | 18848100111 | [6 empty] | 是
71 | 航城公司分布式光伏发电项目 | 1 | 15.经开区 | 2112-150798-04-01-969603 2112-150798-04-01-896241 | 呼伦贝尔航城环保能源公司 | 能源 | [5 empty] | 利用经开区海东项目区已建成工业厂房屋面实施2×6MWp分布式光伏项目 | 企业投资 | 备案 | 经开区 | 续建 | 5700 |  |  | 1500 | 1 | 1500 | [11 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 王小明 | 15047002547 | [6 empty] | 是
72 | 众兴粉煤灰水泥制品车间原料仓库 | 1 | 15.经开区 | 150798-04-01-819862 | 内蒙古众兴商品混凝土有限公司 | 产业发展 | [5 empty] | 项目总用地面积：41230.09㎡，总建筑面积：21668㎡，其中水泥制品车间及原料车库8290㎡，晾制车间5875㎡，水泥搅拌车间4500㎡，办公室2000㎡，宿舍及食堂668㎡，车库335㎡ | 企业投资 | 备案 | 经开区 | 续建 | 8000 |  |  | 2456 | 1 | 2400 | [11 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 王哲 | 17704708444 | [6 empty] | 是